Приложение

 к приказу УО АМС Алагирского района

 от 17 ноября 2020 г. № 124

**План мероприятий («дорожная карта»)**

**по подготовке к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алагирском районе в 2021 году**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия  | Сроки  | Ответственные  | Результаты  |
| 1. **Мероприятия по повышению качества преподавания учебных предметов**
 |
| 1.1 | Работа с общеобразовательными организациями (далее - ОО) с низкими результатами единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) 2020 года по соответствующим учебным предметам | Октябрь 2020 – апрель 2021  | УО, РМО | Совершенствование знаний и умений учителей по конкретным темам предметного кодификатора, по которым отмечается низкий процент выполнения заданий |
| 1.2 | Проведение образовательного аудита в ОО, выпускники которых награждены медалью «За особые успехи в учении» и набрали на ЕГЭ менее 70 баллов по русскому языку и математике профильного уровня | В течение учебного года | УО | Проведение мониторинга объективности образовательных результатов выпускников 11 классов, получивших медали «За особые успехи в учении» |
| 1.3 | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) | В течение учебного года |  ОО | Подготовка обучающихся к ЕГЭ по информатике и ИКТ в компьютерной форме (КЕГЭ) |
| 1.4 | Проведение мониторинговых исследований, тренировочных тестирований обучающихся 9-х и 11(12) классов по общеобразовательным предметам | Январь – февраль 2021 г. | УО, ОО | Определение уровня готовности обучающихся к ГИА-9 и ГИА-11 |
| 1.5 | Анализ результатов мониторинговых исследований, тренировочных тестирований по предметам и составление адресных методических рекомендаций  | В течение двух недель после проведения тестирования | УО, РМО | Адресные методические рекомендации |
| 1.6 | Проведение региональных репетиционных экзаменов в форме основного государственного экзамена (далее – ОГЭ), ЕГЭ по русскому языку и математике | Ноябрь-декабрь 2020 года, март – апрель 2021 года | УО, ОО  | Приказ о проведении тренировочных мероприятий  |
| 1.7 | Анализ результатов репетиционных экзаменов в целях повышения качества образования, в том числе выстраивания индивидуальной траектории обучающихся | Ноябрь 2020 года – май 2021 года  | УО, ОО | Аналитический отчет, отработка ошибок при проведении ГИА |
| 1.8 | Проведение методическими объединениями учителей-предметников семинаров по обмену опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением РМО  | В течение учебного года | УО, РМО, ОО | Обмен опытом подготовки выпускников к ГИА-9, ГИА-11 с привлечением РМО |
| 1.9 | Региональные вебинары для учителей по технологии определения зон риска в предметной подготовке обучающихся и их устранения | В течение учебного года | УО, ОО | Устранение зон риска в предметной подготовке обучающихся |
| 1.10 | Организация и проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам:-изучение и использование документов, определяющих содержание КИМ по учебным предметам;- заполнение бланков ответов выпускниками;- анализ критериев оценивания работ;- изучение нормативных документов, регулирующих проведение ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | УО, ОО | Проведение заседаний методических объединений учителей-предметников по вопросам подготовки к ГИА-2021 |
| 1. **Определение уровня и качества знаний, полученных обучающимися 10 классов по завершении освоения образовательных программ основного общего образования**
 |
| 2.1 | Организация и проведение диагностических работ для обучающихся 10 классов:по русскому языку;по математике;по учебным предметам, изучаемым на профильном уровне (кроме русского языка и математики), в зависимости от выбранного профиля обучения | Сентябрь – октябрь 2020г. | УО, ОО | Приказ о проведении диагностических работ для обучающихся 10 классов.Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ. |
| 2.2 | Подготовка аналитического отчета по результатам проведения диагностических работ | Октябрь – ноябрь 2020 г. | РМО | Аналитический отчет по итогам проведения диагностических работ |
| 1. **Нормативное правовое обеспечение ГИА – 9, ГИА-11**
 |
| 3.1 | Утверждение персональных составов:1. Муниципальных и школьных координаторов ГИА-9, ГИА-11;
 | Сентябрь 2020 г. | УО; ОО | Приказ УО и ОО об утверждении муниципальных координаторов ГИА-9, ГИА-11  |
| 1. Работников пунктов проведения экзаменов (далее – ППЭ):

досрочный период;основной период;дополнительный (сентябрьский) период | Март 2021 г;Апрель 2021г;Август 2021г | УО | Приказ об утверждении составов руководителей, членов ГЭК, организаторов, ассистентов, технических специалистов ППЭ, привлекаемых при проведении ГИА по программам основного общего и среднего общего образования в 2021 году |
| 3.2 | Ознакомление участников ГИА с результатами итогового сочинения (изложения) | До 30 декабря 2020 г. | УО, ОО | Приказ о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА с результатами итогового сочинения(изложения) |
| 3.3 | Проведение итогового сочинения (изложения)  | До 20 декабря 2020г. | УО, ОО | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Алагирском районе в 2020 году |
| 3.4 | Проведение тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме  | Ноябрь 2020 г. | УО, ОО | Приказ о проведении тренировочного экзамена по учебному предмету «Информатика и ИКТ» в компьютерной форме |
| 3.5 | Организация работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021 | Декабрь 2020г. | УО  | Приказ об организации работы телефона «горячей линии» по вопросам ГИА-2021  |
| 3.6 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | Январь 2021 г. | УО,ОО | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА-9 (основной срок) |
| 3.7 | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету | До 10 февраля 2021 г. | УО, ОО | Размещение информации о сроках, местах и порядке ознакомления участников ГИА-9, ГИА-11 с результатами ГИА по каждому учебному предмету на сайте УО, ОО |
| 3.8 | О персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА | Февраль 2021 г. | УО, ОО  | Приказ о персональной ответственности лиц, привлекаемых к проведению ГИА в Алагирском районе в 2021 году |
| 3.9 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | 15 февраля 2021 г. | УО, ОО | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки |
| 3.10 | Проведение ГИА в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | Апрель 2021г. | УО, ОО | Приказ о проведении основного периода ГИА в Алагирском районе в 2021 году по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  |
| 3.11 | Проведение итогового сочинения (изложения) в дополнительные сроки | Апрель 2021г. | УО, ОО | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения) в Алагирском районе в дополнительные сроки |
| 3.12 | Проведение итогового собеседования по русскому языку в дополнительные сроки | Апрель 2021г. | УО, ОО | Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку в Алагирском районе в дополнительные сроки |
| 1. **Обучение лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9 и ГИА-11**
 |
| 4.1 | Организация и проведение обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11:Членов ГЭК;Руководителей ППЭ;Организаторов ППЭ;Технических специалистов ППЭ; | В течение 2020/21 учебного года | УО, МОН | Обученные составы членов ГЭК, руководителей ППЭ, технических специалистов ППЭ, организаторов ППЭ,  |
| 4.2 | Организация учебных площадок для выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 | Март-апрель 2021 г. | УО | График выездного обучения лиц, привлекаемых к проведению ГИА-9, ГИА-11 (по согласованию с МОН) |
| 4.3 | Участие в апробациях и тренировочных мероприятиях. Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ | По графику МОН | УО, ОО  | Отработка работниками ППЭ процедуры проведения ОГЭ, ЕГЭ и ГВЭ в ППЭ.Аналитический анализ по итогам проведения тренировочных мероприятий, отработка ошибок |
| 4.4 | Контроль за прохождением лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, обучения на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» с последующим тестированием:-членов ГЭК;-руководителей ППЭ;-организаторов ППЭ;-технических специалистов. | Февраль – май 2021 г. | УО, ОО  | Обучение лиц, привлекаемых к проведению ЕГЭ в ППЭ, на учебной платформе ФГБУ «Федеральный центр тестирования» |
| 1. **Организационное сопровождение ГИА-9, ГИА-11**
 |
| 5.1 | Сбор информации о планируемом количестве участников ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году из числа:1. выпускников 11(12) классов ОО текущего года, в том числе с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), детей-инвалидов, инвалидов;
2. лиц, не прошедших ГИА-11 в прошлые годы;
3. обучающихся и выпускников профессиональных образовательных организаций (СПО);
4. выпускников прошлых лет
5. выпускников 9 классов ОО текущего года;
6. лиц с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов;
7. лиц, не прошедших ГИА-9 в прошлые годы
 | До 20 ноября 2020 г.До 1 февраля 2021 г.До 12 января 2021г.До 1 марта 2021г. | УО, ОО | Формирование районной базы данных участников ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.2 | Прием заявлений на участие:1. в итоговом сочинении (изложении)
2. в ГИА-11, ЕГЭ
3. в итоговом собеседовании
4. в ГИА-9, ОГЭ
 | До: 18 ноября 2020г.1 февраля 2021г.27 января 2021г.1 марта 2021г.  | ОО, УО | Осуществление приема заявлений от участников ГИА |
| 5.3 | Мониторинг документов, подтверждающих статус участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов, инвалидов | В течение всего учебного года | УО | Формирование базы данных участников ГИА с ОВЗ, детей-инвалидов и инвалидов |
| 5.4 | Проведение итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку как условия допуска к ГИА | По единому расписанию | УО, ОО | Приказ о проведении итогового сочинения (изложения).Приказ о проведении итогового собеседования по русскому языку. |
| 5.5 | Утверждение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ | Февраль-апрель 2021г., август 2021 г. | УО, ОО | Обеспечение доставки выпускников в ППЭ.Приказ УО о назначении ответственного лица за сопровождение. |
| 5.6 | Организация размещения информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах УО, ОО | В течение учебного года | УО, ОО | Своевременное размещение информации об организации и проведении ГИА на официальных сайтах УО, ОО |
| 5.7 | Информационно-разъяснительная работа с ОО, родителями, выпускниками, учителями (плакаты, видеоролики, памятки, рекомендации, телефоны «горячих линий», через СМИ) в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | В течение учебного года в соответствии с приложением к Плану-мероприятий («дорожной карте») | УО, ОО | Работа в соответствии с медиа-планом информационного сопровождения организации и проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в Алагирском районе в 2021 году |
| 5.8 | Работа «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | УО, ОО | Организация работы «горячих линий» по вопросам ГИА-9, ГИА-11 |
| 5.9 | Организация родительских собраний с целью разъяснения вопросов по организации и проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку, ГИА-9, ГИА-11 | В течение учебного года | УО, ОО | Информирование родителей (законных представителей) по вопросам проведения итогового сочинения (изложения), итогового собеседования по русскому языку |
| 1. **Анализ проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования**
 |
| 6.1 | Рассмотрение результатов ГИА-2021 | Июль 2021 г. | УО | Анализ результатов проведения ГИА-2021 |
| 6.2 | Проведение статистического анализа по итогам ГИА-2021. Определение проблем и задач при подготовке к ГИА-2022 | Август, сентябрь 2021г. | УО, РМО | Анализ по итогам проведения ГИА-9 и ГИА-11 в Алагирском районе |
| 6.3 | Подведение итогов проведения ГИА-2021 с анализом проблем и постановкой задач на семинарах, совещаниях:1. обсуждение на педагогических августовских конференциях вопросов повышения качества образования с учетом результатов ГИА-9, ГИА-11 в 2021 году;
2. подготовка информационных справок по итогам организации и проведения ГИА на территории Алагирского района в 2021 году
 | Август - сентябрь 2021г. | УО, ОО | Проведение анализа проблем, постановка задач на 2022 год,  |
| 6.4 | Мониторинг образовательного маршрута обучающихся, не получивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании  | Сентябрь – октябрь 2021 г. | УО, ОО | Сбор информации о выпускниках, не подучивших аттестат об основном общем и среднем общем образовании |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_